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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АЛЕКСЕЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АСЕКЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	


с.Алексеевка
03.08.2026                                                                                                      №44-п

Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселение Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области
		                                 			       
           В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 18 Устава муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, администрация Алексеевского сельсовета постановляет:   
1. Утвердить Порядок разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что реализация муниципальных программ (комплексных программ) Алексеевского сельсовета Асекеевского муниципального района Оренбургской области осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым настоящим постановлением.
3. Постановление администрации Алексеевского сельсовета от 27.11.2014 №15-п «Об утверждении порядка разработки, реализации, и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после подписания.



Глава  муниципального образования                                           С. А. Курочкин



                            Приложение
                                                               к постановлению администрации 
                                             от 03.08.2026 № 44-п

Порядок
разработки, реализации, мониторинга и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Алексеевский
 сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, реализации, мониторинга и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области. 
2. Муниципальная программа муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям, ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области
3. Настоящим Порядком выделяются следующие типы муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области:
муниципальная программа муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области в рамках конкретной отрасли или сферы (далее – муниципальная программа);
муниципальная программа муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, предметом которой является достижение приоритетов и целей межотраслевого характера, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).
[bookmark: sub_10042]В состав муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
В комплексных программах дополнительно подлежат аналитическому отражению соответствующие сферам (отраслям) их реализации направления деятельности, включенные в состав муниципальных программ.
Решение о реализации муниципальной программы в качестве комплексной программы принимается администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области (в том числе в случаях предъявления органом исполнительной власти Оренбургской области особых требований к типу муниципальной программы, либо на основании решения главы администрации) в соответствии с разделом III настоящего Порядка.
4. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) - отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, определенный ответственным за реализацию муниципальной программы (комплексной программы), указанной в перечне муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, утвержденном постановлением администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
Соисполнитель муниципальной программы (комплексной программы) - отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, являющийся ответственным исполнителем одного или нескольких структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы).
Участник муниципальной программы (комплексной программы) - отраслевой (функциональный) орган администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, участвующий в реализации одного или нескольких мероприятий структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), не являющийся соисполнителем.
Показатель муниципальной программы (комплексной программы) – количественно измеримая характеристика достижения целей муниципальной программы (комплексной программы) и отражающая конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы).
Структурные элементы муниципальной программы (комплексной программы) – региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы (комплексной программы), комплексы процессных мероприятий.
Понятия «региональный проект» и «приоритетный проект» используются в значениях, установленных в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации и органах исполнительной власти Оренбургской области. 
Комплекс процессных мероприятий – группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, соответствующих положениям о таких органах. 
5. Для муниципальной программы (комплексной программы) формулируются цели, которые должны соответствовать приоритетам социально-экономического развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы (комплексной программы).
Для цели муниципальной программы (комплексной программы) формируются показатели, отражающие конечные общественно значимые социально-экономические результаты от реализации муниципальной программы (комплексной программы). 
6. Муниципальная программа (комплексная программа) включает в себя структурные элементы, направленные на решение целей муниципальной программы (комплексной программы).
Под задачами структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) понимается итог деятельности, направленный на достижение определенных изменений в социально – экономической сфере.
Решение задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) направлено на достижение цели муниципальной программы (комплексной программы).
7. Муниципальная программа (комплексная программа) утверждается правовым актом администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
В состав утверждаемых правовым актом администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области документов (далее - утверждаемая часть муниципальной программы (комплексной программы) входят стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы).
Также правовым актом администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области могут утверждаться иные документы в соответствии с требованиями, установленными в нормативных правовых актах Российской Федерации, Оренбургской области и муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области
8. Документов, входящие в структуру муниципальной программы (комплексной программы), не указанные в пункте 7 настоящего Порядка, относятся к согласуемой части муниципальной программы (комплексной программы) (далее – согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы)).

II. Требования к содержанию муниципальной программы

9. Разработка и реализация муниципальных программ (комплексных программ) осуществляется исходя из следующих принципов:
а) достижение приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, определенных в прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области на долгосрочный период, бюджетном прогнозе муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области на долгосрочный период;
б) обеспечение достижения национальных целей с учетом влияния мероприятий (результатов) муниципальных программ (комплексных программ) на достижение соответствующих показателей национальных целей;
в) включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отрасли и сфере;
г) учет целей, задач, мероприятий и показателей результативности государственных программ Оренбургской области, в реализации которых муниципальное образование Алексеевский сельсовет принимает участие;
д) учет показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Алексеевский сельсовет;
е) выделение в структуре муниципальной программы (комплексной программы) проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Оренбургской области, и процессных мероприятий;
ж) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
10. Муниципальная программа состоит из следующих документов:
а) Стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы).
Документ должен содержать:
- информацию о состоянии сферы реализации муниципальной программы (комплексной программы) на момент ее разработки; 
- описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации программы (комплексной программы) и указанием связи с национальными целями развития при их наличии.
Рекомендуемый объем текстовой части, содержащей стратегические приоритеты развития муниципальных программы (комплексной программы), не должен превышать 10 страниц машинописного текста;
б) Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
[bookmark: P84]Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) содержит основные положения о муниципальной программе (комплексной программе), с указанием цели, сроков реализации, куратора муниципальной программы (комплексной программы), ответственного исполнителя, перечня направлений (при необходимости), а также влияния реализации муниципальной программы (комплексной программы) на достижение национальных целей развития Российской Федерации;
в) Перечень показателей муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В данном документе подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы).
Показатели муниципальной программы (комплексной программы):
- должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности и относится к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- характеризовать ход реализации и достижение цели муниципальной программы (комплексной программы);
- характеризоваться уникальностью.
В число показателей муниципальных программ (комплексных программ) включаются:
- показатели, характеризующие достижение национальных целей;
- показатели приоритетов социально-экономического развития, определяемые в документах стратегического планирования;
- показатели оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
Показатели региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов должны соответствовать значениям показателей, установленным соответствующими проектами.
В качестве базового значения показателя указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). В случае отсутствия указанных данных в качестве базового значения приводится фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).
г) Структура муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Информация о структурных элементах может быть приведена в разрезе направлений (при необходимости).
В качестве структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) выделяются региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, комплексы процессных мероприятий.
По каждому структурному элементу муниципальной программы (комплексной программы) приводится следующая информация:
- наименование (для региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов указываются их наименования в соответствии с паспортами таких проектов);
- наименование отраслевого (функционального) органа администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);
- срок реализации в формате «год начала – год окончания реализации» (для комплексов процессных мероприятий год окончания не указывается);
- задачи структурного элемента, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках региональных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов, комплексов процессных мероприятий. Для региональных проектов в обязательном порядке приводятся общественно значимые результаты и при необходимости задачи, не являющиеся общественно значимыми результатами;
- ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач (приводится краткое описание таких эффектов для каждой задачи);
- связь с показателями муниципальной программы (комплексной программы), на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). Приводится наименование (наименования) одного или нескольких показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) по каждой задаче структурного элемента.
Каждый структурный элемент и каждая задача структурного элемента должны быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы (комплексной программы).
На решение одной задачи структурного элемента может быть направлена реализация нескольких мероприятий (результатов).
Наименования структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) не могут дублировать наименования целей муниципальной программы (комплексной программы) и наименования задач ее структурных элементов. 
Региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты составляют проектную часть муниципальной программы (комплексной программы). Формирование и реализация региональных проектов, приоритетных проектов, а также формирование отчетности об их реализации осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок организации проектной деятельности в Оренбургской области.
Комплекс процессных мероприятий или задача комплекса процессных мероприятий, включающие мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы (комплексной программы) могут быть связаны со всеми показателями муниципальной программы (комплексной программы);
е) Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Мероприятие структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – действие (совокупность действий), направленное на достижение показателей муниципальных программ (комплексных программ). 
Результат структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) – количественно измеримый итог деятельности, например, число создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ и прочее. 
Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) должно формироваться исходя из принципов конкретности, точности, достоверности, измеримости (счетности), возможности мониторинга, и выполнения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). 
В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению региональный проект, ведомственный проект, приоритетный проект, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов, установленным соответствующими проектами.  
Не допускается включение в структурные элементы мероприятий (результатов), реализация которых направлена на достижение более чем одной задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы). 
Структурный элемент содержит одно уникальное мероприятие (результат) или несколько уникальных мероприятий (результатов). Дублирование мероприятий (результатов) между структурными элементами не допускается.
В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области по достижению результатов использования субсидий из областного бюджета, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны соответствовать значениям результатов использования субсидии, установленным соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета. 
В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) подлежат исполнению обязательства муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области по предоставлению субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, то значения результатов, характеризующих степень реализации такого структурного элемента, должны отражать степень выполнения указанными получателями субсидий условий, установленных соглашением о предоставлении таких субсидий. 
В случае если в рамках реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) муниципальными учреждениями осуществляется оказание муниципальных услуг (выполнение работ), соответствующие мероприятия (результаты) отражают свод значений мероприятий (результатов) муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). 
Наименование мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий не должно: 
- дублировать наименование показателя, задачи, иного мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий;
- дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы);
- содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;
- содержать указание на виды и формы государственной поддержки (субвенции, дотации и другое);
ж) Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования, средств государственных внебюджетных фондов с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета муниципального образования (внебюджетных фондов), структурным элементам муниципальной программы (комплексной программы), а также по годам реализации муниципальной программы приводится в приложении к муниципальной программе (комплексной программе) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию муниципальной программы средств приводится в приложении к муниципальной программе (комплексной программе) по форме согласно приложению № 5.1. к настоящему Порядку;
з) Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.
Методика расчета показателей должна обеспечивать сопоставимость показателей, отражающих аналогичные наблюдаемые явления, объекты, процессы или их свойства (в том числе единство единиц измерения и периодичность расчетов) и единый подход к сбору и представлению информации о выполнении показателей. Не допускается многовариантность методик расчетов и способов получения отчетных данных.
Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.
По каждому показателю (результату) должна быть приведена информация об источнике, содержащем их значения (ссылка на официальный документ, интернет-ресурс, статистическую форму, форму специальной отчетности и иные источники).
В случае отсутствия таких источников должна быть приведена информация о методике расчета значений показателей (результатов) муниципальной программы.
Показатели (результаты), рассчитанные по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ (комплексных программ), применяются только при отсутствии возможности получить данные на основании государственных статистических наблюдений.
Соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) согласовывают методики расчета показателей муниципальной программы (комплексной программы) и их структурных элементов с ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).
Не допускается изменение методик расчета показателей (результатов) муниципальной программы (комплексной программы), указанных в абзаце шестом настоящего пункта, за текущий год в течение текущего года, за исключением обусловленных изменениями нормативных правовых актах Российской Федерации, законодательства Оренбургской области и правовых актах муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
Единица измерения показателя (индикатора) выбирается из ОКЕИ;
и) План реализации муниципальной программы (комплексной программы) (далее - план) по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку.
В целях обеспечения сопоставимости данных план составляется в разрезе структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) и их мероприятий (результатов).
к) Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
Данный документ содержит информацию о финансовом обеспечении мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области и перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области.
Документ в обязательном порядке формируется для комплексной программы. 
Аналитическая информация содержит сведения о показателях, мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ с указанием их значений по годам реализации, а также оценку показателей финансового обеспечения мероприятий (результатов) в разрезе источников финансового обеспечения по годам реализации муниципальной программы, соответствующих сфере реализации комплексной программы.
11. В случае предъявления органом исполнительной власти Оренбургской области особых требований к структуре и содержанию муниципальной программы (комплексной программы), претендующей на финансирование из областного бюджета ее мероприятий (результатов), в структуре муниципальной программы (комплексной программы) допускаются отступления от требований, установленных настоящим Порядком.
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Ш. Порядок разработки муниципальной программы (комплексной программы), внесения в нее изменений

12. Разработка муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется на основании перечня муниципальной программ муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области (далее - перечень).
13. Перечень формируется администрацией муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области (далее – администрация сельсовета) 
14. Перечень содержит:
- наименования муниципальных программ (комплексных программ);
- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ (комплексных программ);
- сроки реализации муниципальных программ (комплексных программ).
15. Ответственные исполнители муниципальных программ (комплексных программ) не позднее 1 октября года, предшествующего очередному финансовому году, представляют в администрацию сельсовета предложения по внесению изменений в перечень, содержащие обоснование внесения изменений, сведения об источниках и объеме финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы), о структуре предлагаемой муниципальной программы (комплексной программы).
В случае принятия органами исполнительной власти  Оренбургской области решения о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии из областного бюджета, условием предоставления которой является наличие отдельной муниципальной программы (комплексной программы), направленной на достижение целей предоставления субсидии, а также в случае принятия отделом экономики предложения ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы) о разработке муниципальной программы (комплексной программы) на очередной и последующие годы в соответствии с абзацем четвертым пункта 16 настоящего Порядка, изменения в перечень должны быть внесены не позднее даты утверждения такой муниципальной программы (комплексной программы).
Не допускается внесение предложений о включении в перечень новых муниципальных программ, цели и задачи которых могут быть реализованы в рамках одной из действующих муниципальных программ, за исключением случаев, когда наличие отдельной муниципальной программы обусловлено требованиями органов исполнительной власти Оренбургской области в качестве условия для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета.
16. Срок реализации муниципальной программы (комплексной программы) определяется исходя из ожидаемых сроков достижения цели и результатов реализации муниципальной программы (комплексной программы).
В случае реализации муниципальной программы (комплексной программы) в несколько этапов срок каждого этапа реализации муниципальной программы определяется в соответствии с паспортом муниципальной программы (комплексной программы).
[bookmark: P206]В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы вправе внести в отдел экономики предложение о разработке муниципальной программы на новый период до истечения срока реализации действующей муниципальной программы.
В случае принятия отдел экономики предложения ответственного исполнителя муниципальной программы о разработке муниципальной программы на новый период до истечения срока реализации действующей муниципальной программы ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями муниципальной программы в установленном порядке разрабатывается проект муниципальной программы на новый период. При этом действующая муниципальная программа подлежит отмене или в случае изменения сроков реализации внесению изменений.
Для определения плановых значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), плановых значений результатов ее структурных элементов на новый период используются значения плановых показателей и результатов действующей муниципальной программы (комплексной программы) в том году, в котором разработан проект муниципальной программы (комплексной программы) на новый период.
Значения плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, подлежат корректировке с учетом фактического достижения значения показателей и результатов ранее действующей муниципальной программы (комплексной программы).
Корректировка плановых показателей муниципальной программы (комплексной программы) и результатов ее структурных элементов, утвержденной на новый период, осуществляется до 1 июля первого года нового периода. Такая корректировка не учитывается при оценке эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы).
17. Утверждение (внесение изменений) в муниципальную программу (комплексную программу) осуществляется:
- администрацией Алексеевского сельсовета – в утверждаемую часть муниципальной программы (комплексной программы);
- управляющим советом – в согласуемую часть муниципальной программы (комплексной программы).
18. Проект утверждаемой части муниципальной программы (комплексной программы) подлежит согласованию ответственным исполнителем с соисполнителями, участниками, а также ответственными исполнителями комплексных программ.
Ответственный исполнитель комплексной программы представляет предложения по мероприятиям (результатам) муниципальных программ, связанным со сферой реализации комплексной программы, ответственным исполнителям муниципальных программ в целях учета при подготовке предложений в утверждаемую часть муниципальной программы. Неучтенные предложения ответственных исполнителей комплексных программ рассматриваются управляющими советами муниципальных программ.
[bookmark: _GoBack]Одновременно с подготовкой утверждаемой части муниципальной программы (комплексной программы) ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется подготовка документов, входящих в согласуемую часть муниципальной программы (комплексной программы), в случае отсутствия необходимости корректировки согласуемой части об этом указывается в пояснительной записке к проекту. Согласование таких документов осуществляется в соответствии с пунктом 25 настоящего Порядка.
Ответственные исполнители муниципальных программ несут персональную ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в документах муниципальной программы (комплексной программы).
19. Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы), ответственный исполнитель комплексной программы рассматривают и согласовывают проект утверждаемой части муниципальной программы (комплексной программы) в течение 3 рабочих дней со дня поступления на согласование. 
20. Согласованный с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации Алексеевского сельсовета проект утверждаемой части муниципальной программы (комплексной программы) представляется в электронном виде и (или) на бумажном носителе на согласование к главе сельсовета.
В случае если в рамках муниципальной программы (комплексной программы) предусматривается реализация приоритетных проектов, региональных проектов, до представления в отдел экономики проект утверждаемых документов муниципальной программы (комплексной программы) согласовывается с муниципальным проектным офисом.
К проекту утверждаемых документов муниципальной программы (комплексной программы) прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы (при необходимости):
а) копии нормативных правовых актов и иных документов, явившихся основанием для разработки муниципальной программы (комплексной программы) и внесения в нее изменений;
б) документы согласуемой части муниципальной программы (комплексной программы).
Глава сельсовета рассматривает представленный проект на:
- соответствие цели муниципальной программы (комплексной программы) и задач ее структурных элементов стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
- соответствие структурных элементов и их задач цели муниципальной программы (комплексной программы);
- соблюдение требований к содержанию муниципальной программы (комплексной программы), установленных настоящим Порядком;
- наличие статистического и методического обеспечения для определения значений показателей муниципальной программы (комплексной программы).
Рассмотрение проекта (документов) осуществляется в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня представления проекта муниципальной программы.
21. Проект утверждаемых документов муниципальной программы (комплексной программы), прошедший процедуры согласования с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации Алексеевского сельсовета направляется ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) на утверждение в администрацию Алексеевского сельсовета.
22. Муниципальные программы (комплексные программы), предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению до вступления в силу решения Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период) (далее – решение Совета депутатов о бюджете муниципального района).
       23. Счетная палата Асекеевского района осуществляет бюджетные полномочия по экспертизе муниципальных программ (комплексных программ) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской области и нормативными правовыми актами муниципального образования Алексеевский сельсовет.
[bookmark: P236] 24. Подготовка новой и внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу)  может быть инициирована управляющим советом, куратором, ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы) (в части внесения изменений в соответствующие структурные элементы), в том числе во исполнение поручений Губернатора Оренбургской области, Правительства Оренбургской области, главы муниципального образования Алексеевский сельсовет, администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет, а также по результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ). 
При внесении изменений в утверждаемую часть муниципальной программы (комплексной программы) параметры согласуемой части муниципальной программы (комплексной программы) подлежат приведению в соответствие с изменениями, вносимыми в утверждаемую часть муниципальной программы (комплексной программы). Согласование таких изменений согласуемой части муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с пунктом 26 настоящего Порядка. 
 Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.
В течение финансового года объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы), предусмотренный в решении Совета депутатов муниципального образования Алексеевский сельсовет о бюджете, сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Алексеевский сельсовет, в том числе на реализацию ее структурных элементов может отличаться от объема средств, предусмотренных на указанные цели муниципальной программой (комплексной программой).
Внесение изменений в муниципальную программу (комплексную программу) в течение финансового года в части уточнения объема средств на финансовое обеспечение ее реализации производится в случае, если планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают влияние на показатели муниципальной программы (комплексной программы) и (или) мероприятия (результаты) ее структурных элементов.
Проекты нормативных правовых актов муниципального образования Алексеевский сельсовет о внесении изменений в утвержденную муниципальную программу (комплексную программу), а также в согласуемую часть муниципальной программы (комплексной программы) в текущем финансовом году утверждаются до конца текущего финансового года.
          25. Формирование, представление и согласование документов, входящих в структуру муниципальной программы (комплексной программы), не подлежащих утверждению правовым актом администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет (согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы), и изменений в них осуществляются следующим образом.
При необходимости ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) одновременно с подготовкой нормативного акта об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) осуществляет подготовку предложений по содержанию согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы).
Подготовка изменений в согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы) может инициироваться ответственным исполнителем, соисполнителем, участником муниципальной программы (комплексной программы), куратором муниципальной программы (комплексной программы), в том числе во исполнение поручений главы муниципального образования Алексеевский сельсовет
Согласование (одобрение), изменение, утверждение и представление согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы) и информации к ним осуществляются в форме документов, подписанных лицами, уполномоченными в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы (комплексной программы), представляемыми в системе электронного документооборота (АСЭД) в файлах редактируемых форматов (таких как word и excel или форматов с аналогичными свойствами). В случае невозможности представления документов посредством системы электронного документооборота (АСЭД) указанные документы представляются на бумажном носителе.
К проекту согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы) прилагаются:
а) пояснительная записка с кратким описанием и обоснованием вносимых изменений. В случае изменения значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), мероприятий (результатов) ее структурных элементов в пояснительной записке к проекту должно содержаться обоснование вносимых изменений;
б) копии нормативных правовых актов и иных документов, явившихся основанием для разработки муниципальной программы (комплексной программы) и внесения в нее изменений;
в) в случае если один или несколько структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) реализуются проектным способом, – утвержденные приоритетные проекты, региональные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты (утвержденные изменения, внесенные в них).
Рассмотрение проекта согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы) либо изменений в них осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) и другими заинтересованными лицами в течение 3 рабочих дней со дня их поступления на рассмотрение.
В случае внесения изменений в согласуемые документы комплексной программы указанные изменения согласовываются ответственным исполнителем комплексной программы со всеми соисполнителями и участниками комплексной программы.
В случае внесения изменений в согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы) в связи с изменениями структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), относящихся к региональным и приоритетным проектам, указанные изменения до представления на согласование в администрацию муниципального образования Алексеевский сельсовет согласуются с главой сельсовета.
При сокращении объемов финансового обеспечения реализации муниципальных программ (комплексных программ) допускается внесение изменений в основные параметры муниципальной программы (комплексной программы), в том числе в значения показателей муниципальной программы (комплексной программы), значений результатов ее структурных элементов, если это не нарушает положений действующего законодательства, соглашений, заключенных с органами исполнительной власти Оренбургской области,
  При увеличении объемов финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) подлежат изменению основные параметры муниципальной программы (комплексной программы), в том числе в значения показателей муниципальной программы (комплексной программы), значений результатов ее структурных элементов, при условии непосредственного влияния объемов финансового обеспечения муниципальной программы (комплексной программы) на соответствующие параметры муниципальной программы (комплексной программы), а также если это не нарушает положений действующего законодательства, соглашений, заключенных с органами исполнительной власти Оренбургской области.
После согласования с заинтересованными отраслевыми (функциональными) органами администрации Алексеевского сельсовета проекты согласуемых документов и информация (изменения в них) представляются в администрацию сельсовета, которые рассматриваются и согласуются в течении десяти рабочих дней.
После согласования с заинтересованными лицами, проект согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы) (изменений в них) направляются на согласование куратору муниципальной программы (комплексной программы).  
С целью обеспечения процедуры согласования ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) формируется лист согласования, который должен содержать следующую информацию:
- дату и порядковый номер изменений, вносимых в согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы);
- наименование муниципальной программы (комплексной программы) в которую вносятся изменения;
- подпись куратора муниципальной программы (комплексной программы);
- подписи членов управляющего совета, с указанием наименования отраслевого (функционального) органа администрации Алексеевского сельсовета, фамилии, имени, отчества должностного лица, даты подписания протокола решения.
Согласуемые документы муниципальной программы (комплексной программы), прошедшие процедуру согласования, вместе с листом согласования подлежат размещению на сайте ответственного исполнителя муниципальной программы в сети Интернет в соответствующем разделе.
26. Текущее управление реализацией муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется куратором муниципальной программы (комплексной программы), ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы).
Куратор муниципальной программы (комплексной программы) назначается глава администрации.
Куратор муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивает контроль за реализацией муниципальной программы (комплексной программы), урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями, участниками муниципальной программы (комплексной программы) по параметрам муниципальной программы (комплексной программы).
Куратор несет ответственность за реализацию муниципальной программы (комплексной программы).
27. С целью управления муниципальной программой (комплексной программой), а также обеспечения работы по утверждению согласуемых документов ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы) создается управляющий совет. Состав управляющего совета утверждается правовым актом администрации сельсовета.
Председателем управляющего совета является куратор муниципальной программы (комплексной программы).
В состав управляющего совета включаются:
- глава администрации – куратор муниципальной программы (комплексной программы);
- работники администрации сельсовета;
- депутаты Совета депутатов МО Алексеевский сельсовет;
- старосты населенных пунктов.
Управляющий совет:
- координирует разработку и реализацию муниципальной программы (комплексной программы);
- одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру муниципальной программы;
- осуществляет контроль реализации муниципальной программы (комплексной программы), в том числе результаты оценки эффективности ее реализации;
- принимает решения о внесении изменений в муниципальной программу;
- принимает решения об утверждении согласуемых документов муниципальной программы (комплексной программы).
Заседания управляющего совета проводятся при необходимости и могут проводиться в очно-заочной форме.
Организационно-техническое обеспечение деятельности управляющего совета обеспечивается ответственным исполнителем муниципальной программы (комплексной программы).
Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы (комплексной программы) осуществляет доработку представленных на рассмотрение управляющего совета материалов.
Решение считается принятым при его согласовании всеми членами управляющего совета.
Принимаемые управляющим советом решения оформляются протоколом, утверждаемым его председателем.
28. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы):
- организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы (комплексной программы), ее согласование с соисполнителями и внесение в установленном порядке в управляющий совет и администрацию Алексеевского сельсовета;
- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) в рамках подготовки проекта муниципальной программы (комплексной программы) (в части подготовки утверждаемой и согласуемой частей муниципальной программы (комплексной программы) и изменений в них);
- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) в части подготовки отчетности о реализации муниципальной программы (комплексной программы) и комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для формирования отчетности и проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- подготавливает годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) и предоставляет его в главе сельсовета;
- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.   
Ответственный исполнитель комплексной программы запрашивает у ответственных исполнителей муниципальных программ мероприятия (результаты), которые подлежат аналитическому отражению в комплексной программе, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности комплексной программы и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).
29. Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы):
- обеспечивают согласование проекта муниципальной программы (комплексной программы) с участниками муниципальной программы (комплексной программы) в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;
- совместно с участниками муниципальной программы (комплексной программы) обеспечивают реализацию включенных в муниципальную программу (комплексную программу) региональных, приоритетных проектов и комплексов процессных мероприятий;
- запрашивают у участников муниципальной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, для проведения оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- предоставляют ответственному исполнителю необходимую информацию, для подготовки ответов на запросы по вопросам реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- предоставляют ответственному исполнителю необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) для подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
30. Участники муниципальной программы (комплексной программы):
- обеспечивают реализацию отдельных мероприятий региональных проектов, приоритетных проектов и комплекса процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;  
- предоставляют ответственному исполнителю и соисполнителю муниципальной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы);
- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.
31. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы представляют ответственным исполнителям комплексных программ сведения для формирования аналитической информации в соответствующих комплексных программах, а также иную информацию по запросам ответственных исполнителей комплексных программ. 
32. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) несут ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), выполнение их мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей муниципальной программы (комплексной программы и ее структурных элементов, а также полноту и достоверность сведений, представляемых для проведения оценки эффективности муниципальной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).
33. Ответственный исполнитель, соисполнители и участники муниципальной программы (комплексной программы) предоставляют по запросу отдела экономики иную дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации муниципальной программы (комплексной программы). 

IV. Реализация муниципальной программы

34. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов (далее - бюджетные ассигнования) и иных источников (при наличии).
35. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с правовыми актами администрации Алексеевского сельсовета, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период и порядок планирования бюджетных ассигнований.
Реализация муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (комплексной программы).
План реализации муниципальной программы (комплексной программы) составляется на год, в котором осуществляется реализация муниципальной программы (комплексной программы).
Глава администрации муниципального образования Алексеевский сельсовет Асекеевского муниципального района Оренбургской области (ответственный исполнитель муниципальной программы) несет дисциплинарную ответственность за несвоевременное и (или) некачественное выполнение мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы. 
Должностные лица ответственного исполнителя, соисполнителя и участника муниципальной программы (комплексной программы), на которых в соответствии с планом реализации муниципальной программы (комплексной программы) возложена ответственность за достижение значений показателей муниципальной программы (комплексной программы) несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
36. Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) представляет в администрацию сельсовета:
- отчет о реализации муниципальной программы (комплексной программы) за первое полугодие и девять месяцев текущего года (далее - отчетный период), содержащий текстовую часть и приложения, составленные по формам согласно приложениям № 9, № 10, № 12-13 к настоящему Порядку, заполняемые нарастающим итогом с начала года, - не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет), содержащий текстовую часть и приложения, составленные по формам согласно приложениям № 9 - 12 к настоящему Порядку, - не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом;
- отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного бюджета, составленный по форме согласно приложению № 13 - не позднее 25 января года, следующего за отчетным годом;
- результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) за отчетный год - не позднее 15 марта года, следующего за отчетным годом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы размещает годовой отчет и результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) на сайте администрации сельсовета в течение десяти дней после утверждения администрацией Алексеевского сельсовета годового отчета о реализации муниципальных программ (комплексных программ).
37. Соисполнители, участники муниципальной программы представляют ответственному исполнителю муниципальной программы:
1) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
- информацию о ходе реализации структурных элементов, мероприятий, в реализации которых принимают участие;
[bookmark: P273]- отчеты об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Алексеевский сельсовет из областного бюджета;
[bookmark: P272][bookmark: P274]2) не позднее 20 февраля года, следующего за отчетным годом, информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и подготовки годовых отчетов, за исключением отчетности, указанной в подпункте 1 настоящего пункта.
Отчеты, указанные в абзаце третьем подпункта 1 настоящего пункта, также представляются в администрацию сельсовета. 
38. Специалист администрации разрабатывает и представляет в администрацию Алексеевского сельсовета отчетность о реализации муниципальных программ (комплексных программ):
- ежеквартально, не позднее 13-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  ежегодно, не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
39. По результатам рассмотрения годового отчета о реализации муниципальных программ (комплексных программ) на основе комплексной оценки эффективности программ администрацией Алексеевского сельсовета принимается одно из следующих решений:
- в случае получения муниципальной программой (комплексной программой) высокой оценки эффективности - продолжение реализации муниципальной программы (комплексной программы) в действующей редакции;
- в случае получения муниципальной программой (комплексной программой) средней или удовлетворительной оценки эффективности - продолжение реализации муниципальной программы (комплексной программы) при условии корректировки отдельных структурных элементов, показателей муниципальной программы (комплексной программы), объема бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на ее реализацию;
- в случае получения муниципальной программой (комплексной программой) неудовлетворительной оценки эффективности - прекращение реализации муниципальной программы (комплексной программы) либо дальнейшая реализация муниципальной программы (комплексной программы) при условии значительной ее доработки (в том числе в части прекращения реализации или ввода новых направлений, отдельных структурных элементов, показателей муниципальной программы (комплексной программы), мероприятий (результатов) ее структурных элементов или их исключения, корректировки их значений более чем на 20 процентов, подготовки расширенного финансово-экономического обоснования бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы), обоснования применения (показателей  муниципальной программы (комплексной программы) и необходимости реализации отдельных структурных элементов).
40. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ (комплексных программ) в течение 10 дней после его рассмотрения администрацией Алексеевского сельсовета подлежит размещению в сети Интернет.

V. Комплексная оценка эффективности реализации
муниципальных программ   

41. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) производится по следующим направлениям:
- оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ), рассчитываемая в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 14 к настоящему Порядку;
- оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), осуществляемых проектным способом, рассчитываемая в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 15 к настоящему Порядку;
- оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексных программ), осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов, рассчитываемая в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 16 к настоящему Порядку;
- оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) по результатам их исполнения, рассчитываемая в соответствии с методикой, приведенной в приложении № 17 к настоящему Порядку.
42. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:

Коэ = (ЭРмп + ЭРп + ЭРф  + ЭБри) / Н, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);
ЭРп - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых проектным способом;
ЭРф - эффективность реализации отдельных структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы), осуществляемых за счет средств субсидий из областного бюджета и средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов;
ЭБри - эффективность бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) на стадии их исполнения;
Н - количество направлений, по которым производится оценка.
Расчет значений показателей, используемых в формуле, осуществляется с точностью до 3 знаков после запятой.
43. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы).
44. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) по результатам комплексной оценки признается:
высокой, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,95;
средней, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,85;
удовлетворительной, в случае если значение Коэ составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.
45. Ответственные исполнители муниципальных программ (комплексных программ), получивших оценки эффективности произведенных расходов менее 0,7 балла, до 15 мая года, следующего за отчетным годом, представляют в отдел экономики план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ).
46. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы), срок реализации которой истек, используются при формировании (внесении изменений) и реализации муниципальной программы (комплексной программы) на новый период.
47. Комплексной оценке не подлежат структурные элементы муниципальных программ (комплексных программ), информация о которых относится к сведениям, составляющим государственную тайну, или предоставляется для служебного пользования.







                                                            
                                                             Приложение №1
                                                       к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                            и оценки эффективности муниципальных программ

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы) 
___________________________________________________________
(наименование муниципальной программы (комплексной программы)

	Куратор муниципальной программы (комплексной программы)
	Ф.И.О. главы __________________________________  __________________________________ 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)
	Наименование главного распорядителя средств бюджета __________________________________ 

	Период реализации муниципальной программы (комплексной программы)
	

	Цель муниципальной программы (комплексной программы)[footnoteRef:1] [1:  При необходимости могут быть указаны несколько целей муниципальной программы (комплексной программы)] 

	Цель 1
Цель N

	Направления (подпрограммы) (при необходимости)
	Направление (подпрограмма) 1 «Наименование»
Направление (подпрограмма) N «Наименование»

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации 
	_________ тыс. руб. 

	Связь с комплексной программой
	1. Муниципальная программа «Наименование»
2. Муниципальная программа «Наименование»
n.  Муниципальная программа «Наименование»




                                                               Приложение №2
                                                                                                                    к Порядку разработки, реализации, мониторинга
                                                                                                                                 и оценки эффективности муниципальных программ

Показатели муниципальной программы (комплексной программы)

	№ п/п
	Наименование показателя[footnoteRef:2] [2:  Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития муниципального образования Яковлевский сельсовет Асекеевского муниципального района.] 

	Единица измерения
	Базовое значение[footnoteRef:3] [3:  Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы).] 

	Значения показателей
	 Ответственный за достижение показателя [footnoteRef:4] [4:  Наименование  отраслевого (функциональный) органа администрации муниципального образования Яковлевский сельсовет Асекеевского муниципального района ответственного за достижение показателя.    ] 

	Связь с показателями национальных целей[footnoteRef:5] [5:  Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы). ] 

	Информационная система[footnoteRef:6] [6:  Указывается муниципальная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии).] 

	Связь с комплексной программой[footnoteRef:7] [7:  Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта муниципальной программы (комплексной программы).] 


	
	
	
	
	N [footnoteRef:8] [8:  Указывается год начала реализации муниципальной программы для действующих муниципальных программ или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ) (комплексных программ).
] 

	N+1
	...
	N+n
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13

	Цель муниципальной программы (комплексной программы) __________________________________ «Наименование»

	1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	

	N.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
 
	 
	 
	







                                                                                                                               
                                                                                                                                 Приложение № 3
                                                                                                                                 к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                                 и оценки эффективности муниципальных программ

Структура муниципальной программы (комплексной программы)

	№ п/п
	Задачи структурного элемента[footnoteRef:9] [9:  Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы)] 

	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента[footnoteRef:10] [10:  Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента ] 

	Связь с показателями[footnoteRef:11] [11:  Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) муниципального образования Яковлевский сельсовет Асекеевского муниципального района, на достижение которых направлены структурный элемент (окончания)] 


	1
	2
	3
	4

	1.
	Направление «Наименование»[footnoteRef:12] (при необходимости) [12:  Наименование направления приводится при необходимости] 


	1.1.
	Региональный проект «Наименование»
(Ф.И.О. куратора) [footnoteRef:13] [13:  Указывается куратор регионального проекта в соответствии с паспортом регионального проекта] 


	 
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	1.1.1
	Задача 1
	 
	 

	1.1.2
	Задача N
	 
	 

	2.1
	Ведомственный проект «Наименование»
(Ф.И.О. куратора)[footnoteRef:14]  [14:  Указывается куратор проекта в соответствии с паспортом ведомственного проекта] 


	
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	2.1.1.
	Задача 1
	 
	 

	2.1.2.
	Задача N
	 
	 

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Наименование»

	 
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	3.1.1.
	Задача 1
	 
	 

	3.1.2.
	Задача N
	 
	 

	4.1.
	Приоритетный проект «Наименование»

	 
	Ответственный за реализацию (наименование ОИВ)
	Срок реализации (год начала - год окончания)

	4.1.1.
	Задача 1
	 
	 

	4.1.2.
	Задача N
	 
	 



























                                                               Приложение №4
                                                                                                                    к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                                 и оценки эффективности муниципальных программ 

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы)

	N
п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Характеристика[footnoteRef:15] [15:  Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат).] 

	Единица измерения
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам
	Связь с комплексной программой

	
	
	
	
	
	N
	N+1
	...
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Наименование структурного элемента
	

	Наименование задачи структурного элемента
	-

	1.
	Мероприятие (результат) «Наименование» 1
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	N.
	Мероприятие (результат) «Наименование» N
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	












                                                                                                                              Приложение №5
                                                                                                                              к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                              и оценки эффективности муниципальных программ

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) 

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Код бюджетной квалификации
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Связь с комплексной программой

	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	N
	N+1
	...
	N+n
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа) 
	всего, в том числе:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	исполнитель муниципальной программы
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	участник 1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	….
	
	
	
	
	
	
	
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.
	Структурный элемент «Наименование» 

	(всего),
в том числе:
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	исполнитель муниципальной программы
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	соисполнитель 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	….
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	участник 1
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	….
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	























                                                                  Приложение №5.1
                                                                                                                    к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                                 и оценки эффективности муниципальных программ 

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы 
 
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
	Связь с комплексной программой

	
	
	
	N
	N+1
	...
	N+n
	Всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа)
	(всего), в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	

	2.
	Структурный элемент муниципальной программы «Наименование» N
	(всего), в том числе:
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	государственные внебюджетные фонды
	
	
	
	
	
	

	
	
	внебюджетные источники
	
	
	
	
	
	







                                                                                                                           Приложение №6
                                                                                                                           к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                           и оценки эффективности муниципальных программ

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) __________________________________
	№ п/п
	Наименование показателя (результат)
	Единица измерения
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения[footnoteRef:16] [16:  Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей.] 

	Базовые показатели (используемые в формуле)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности[footnoteRef:17] [17:  Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена.] 

	Ответственный за сбор данных по показателю[footnoteRef:18] [18:  Наименование органа исполнительной власти, ответственного за сбор данных по показателю.] 

	Источник данных[footnoteRef:19] [19:  Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма.] 

	Срок представления годовой отчетной информации[footnoteRef:20] [20:  Указывается срок формирования фактических значений показателя за год.


] 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Показатель 1
	 
	 
	Базовый показатель 1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	Базовый показатель 2
	 
	 
	 
	 

	 
	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                           Приложение №7
                                                                                                                 к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                             и оценки эффективности муниципальных программ 

План реализации муниципальной программы (комплексной программы)
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) __________________________________ Оренбургской области, 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система (источник данных)[footnoteRef:21]  [21:  указывается источник хранения данных/используемая информационная система (например, для региональных проектов ГИИС «Электронный бюджет»)] 


	
	
	начало
	окончание
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальный проект (Региональный проект) N
	 
	 
	 
	X
	 

	1.N
	Результат регионального проекта N
	 
	 
	 
	 
	 

	2.
	Проектное мероприятие, не входящее в региональные проекты N
	
	
	
	
	

	2.N.
	Результат проектного мероприятия N
	
	
	
	
	

	3.
	Ведомственный проект N
	 
	 
	 
	X
	 

	3.N
	Результат ведомственного проекта N
	 
	 
	 
	 
	 

	4.
	Комплекс процессных мероприятий N
	 
	X
	 
	Х
	 

	4.N
	Мероприятие (результат) комплекса процессных мероприятий N
	X
	X
	 
	 
	 

	5.
	Приоритетный проект N
	
	X
	
	X
	

	5.N.
	Результат приоритетного проекта N
	X
	X
	
	
	










                                                                                          Приложение №8
                                                                                           к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                           и оценки эффективности муниципальных программ

Аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ __________________________________, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)  ___________________________________________________________________
                                                (наименование муниципальной  программы (комплексной программы)
I. Показатели иных муниципальных программ __________________________________, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) __________________________________ [footnoteRef:22] [22:  Приводятся показатели уровня муниципальных программ Асекеевского муниципального района и их значения, относящиеся к сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) Асекеевского муниципального района.] 

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое
значение[footnoteRef:23] [23:  Указывается плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы) Асекеевского муниципального района.] 

	Значения показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя [footnoteRef:24] [24:  Указывается наименование отраслевого (функциональный) органа администрации Асекеевского муниципального района, ответственного за достижение показателя.] 


	
	
	
	
	N
	N+1
	...
	N+n
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа «Наименование» N

	1.
	Показатель муниципальной программы 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	N.
	Показатель муниципальной программы N
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


II. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иных муниципальных программ __________________________________, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)[footnoteRef:25] [25:  Приводятся объемы финансового обеспечения реализации мероприятий (результатов) иных муниципальных программ Асекеевского муниципального района, которые соответствуют сфере реализации муниципальной программ Асекеевского муниципального района (комплексной программы)] 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	N
	N+1
	...
	N+n
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Наименование» (всего),
в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	областной бюджет 
	 
	 
	 
	 
	 

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов 
	 
	 
	 
	 
	 

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент «Наименование» (всего),
в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов 
	 
	 
	 
	 
	 

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 

	Мероприятие (результат) «Наименование» (всего),
в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	бюджеты государственных внебюджетных фондов 
	 
	 
	 
	 
	 

	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 

	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 



 
	2 	 
 
 
		 
 

III. Перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ __________________________________, соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы)[footnoteRef:26] [26:  Приводятся мероприятия (результаты) иных муниципальных программ Асекеевского муниципального района соответствующих сфере реализации муниципальной программы (комплексной программы) Асекеевского муниципального района, и их значения
] 

	Наименование мероприятия (результата)
	Единица измерения
	Значение результата по годам

	
	
	Базовое значение
	N
	N+1
	...
	N+n

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Наименование»

	Структурный элемент «Наименование» 1

	Мероприятие (результат)
	 
	 
	 
	 
	 
	 



                                                                                                                      Приложение №9
                                                                                                                      к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                              и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет о достижении значений показателей муниципальной программы (комплексной программы), результатов структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы)

	№
п/п
	Наименование показателя (результата)
	Единица измерения
	Значение показателя (результата)
	Обоснование отклонения значения показателя (результата)
(при наличии)

	
	
	
	год, предшествующий отчетному (текущему) году
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт на отчетную дату[footnoteRef:27] [27:  В случае если при представлении ежеквартального отчета невозможно представить фактические значения по отдельным показателям (результатам), по ним представляются прогнозные данные] 

	

	Муниципальная программа

	1.
	Показатель
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Структурный элемент

	1.
	Результат
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 










                                                                  Приложение №10       
                                                                                                                    к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                             и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на реализацию муниципальной программы (комплексной программы) __________________________________

(тыс. рублей)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник)
	Расходы

	
	
	
	
	ГРБС
	ЦСР
	утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года
	утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату
	утверждено в муниципальной программе на отчетную дату 
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа)
	 
	всего, в том числе:
	Х
	Х
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный  исполнитель муниципальной программы (комплексной программы)
	 
	Х
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	Х
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	участник 1
	 
	Х
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	Х
	 
	 
	 
	 

	2.
	Структурный элемент 1
	 
	всего, в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	ответственный исполнитель структурного элемента 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	соисполнитель 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	участник 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


                                                               Приложение №11
                                                                                                                  к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                         и оценки эффективности муниципальных программ

Отчет об объемах финансирования муниципальной программы (комплексной программы) за счет средств бюджета муниципального образования, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы (комплексной программы)

(тыс. рублей)
	№
п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Источник финансирования
	Утверждено в сводной бюджетной росписи на отчетную дату
	Кассовый расход на отчетную дату

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа (комплексная программа)
	 
	всего, в том числе:
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные фонды
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 

	2.
	Структурный элемент 1
	 
	всего, в том числе:
	 
	 

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 

	
	
	
	внебюджетный фонд
	 
	 

	
	
	
	внебюджетные источники
	 
	 



                                                                Приложение №12
                                                                                                                   к Порядку разработки, реализации, мониторинга
                                                                                                                               и оценки эффективности муниципальных программ

  Отчет о ходе выполнения плана реализации муниципальной программы (комплексной программы) на ________ год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы)
	Единица измерения
	План
	Факт
	Фактическая дата наступления 
	Информация о выполнении 
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Региональный проект "Наименование"
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.
	Наименование задачи регионального проекта N
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.1.1.
	Результат регионального проекта 
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	 
	Контрольная точка результата регионального проекта 1 *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	….
	Контрольная точка результата регионального проекта n *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	2.1.
	Ведомственный проект "Наименование"
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	Наименование задачи ведомственного проекта N
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	2.1.1.
	Результат ведомственного проекта
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	2.1.1.1.
	Контрольная точка результата ведомственного проекта 1 *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	…
	Контрольная точка результата ведомственного проекта n *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	3.1.
	Комплекс процессных мероприятий "Наименование"
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3.1.1.
	Результат комплекса процессных мероприятий
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	3.1.1.1.
	Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий 1 *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	…
	Контрольная точка результата комплекса процессных мероприятий n *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	4.1.
	Приоритетный проект "Наименование"
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	 
	Наименование задачи приоритетного проекта
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4.1.1.
	Результат приоритетного проекта
	 
	 
	 
	X
	X
	 

	4.1.1.1.
	Контрольная точка результата приоритетного проекта 1 *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	…
	Контрольная точка результата приоритетного проекта n *)
	X
	X
	X
	 
	 
	 

	 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 



*) В случае если контрольную точку определить невозможно, информация не указывается.












                                                              Приложение №13
                                                                                                                  к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                                                                                                              и оценки эффективности муниципальных программ Отчет  
об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования из областного бюджета,
по состоянию на _______ 
____________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального образования)

	№ п/п
	Наименование межбюджетной субсидии
	Наименование государственной программы Оренбургской области
	Реквизиты соглашения с органом исполнительной власти Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение)
	Код бюджетной классификации 
(в соответствии с соглашением)
	Вид субсидии («субсидия некапитального характера», «на софинансирование капитальных вложений»)
	Предусмотрено соглашением 
на отчетный финансовый год 
(тыс. рублей)
	Освоено средств (кассовый расход) на отчетную дату
(тыс. рублей)
	Планируемая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования  в соответствии с заключенным соглашением (процентов)
	Фактическая доля финансирования расходного обязательства за счет средств бюджета  на отчетную дату (процентов)
	Причина фактического недофинансирования расходного обязательства за счет средств бюджета муниципального образования

	
	
	
	дата
	номер
	
	
	всего
	из них:
	всего
	из них:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	местный бюджет
	внебюджетные источники
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1.
	Субсидия 1
	
	
	 
	
	
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	
	

	…
	Субсидия n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





Продолжение таблицы
	№ п/п
	Наименование межбюджетной субсидии
	Наименование государственной программы Оренбургской области
	Реквизиты соглашения с органом исполнительной власти Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение)
	Код бюджетной классификации 
(в соответствии с соглашением)
	Общее количество значений результатов использования субсидии
	Наименование результата использования субсидии
	Единица измерения результата использования субсидии
	Планируемое значение результата использования субсидии
	Фактическое значение результата использования субсидии на отчетную дату
	Причины недостижения результата использования субсидии

	
	
	
	дата
	номер
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 установленных соглашением 
	не выполнено (заполняется при формировании отчета за год)
	(если соглашением предусмотрено несколько результатов использования субсидии, информация и значения, 
содержащиеся в графах 1–21, объединяются на количество строк, соответствующее общему количеству результатов)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1.
	Субсидия 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	результат 1
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	результат 2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	…..
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	результат n
	 
	 
	 
	 

	…
	Субсидия n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 







Продолжение таблицы
	№ п/п
	Наименование межбюджетной субсидии
	Наименование государственной программы Оренбургской области
	Реквизиты соглашения с органом исполнительной власти Оренбургской области о предоставлении субсидии (далее – соглашение)
	Код бюджетной классификации (в соответствии с соглашением)
	Сведения об объектах капитального строительства муниципальной собственности*) 
(заполняется только в отношении субсидий, предоставляемых на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности __________________________________ (муниципальной собственности)
	Объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с допущенным нарушением 
(тыс. рублей) 
(заполняется по итогам отчетного года в отношении субсидий, результаты использования которых не достигнуты)
	Примечание (заполняется при необходимости)

	
	
	
	дата
	номер
	
	наименование мероприятия/объекта капитального строительства и его местонахождение (адрес)
	мощность объекта капитального строительства 
(с указанием единиц измерения)
	плановый срок ввода объекта в эксплуатацию
(месяц, год)
	фактический срок ввода объекта в эксплуатацию
(месяц, год)
	стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
(тыс. рублей)
	календарный год, за который указана стоимость объекта
	уровень технической готовности объекта 
на отчетную дату (процентов)
	причины, по которым нарушен срок ввода объекта в эксплуатацию (при наличии указанных фактов)
	для субсидий некапитального характера
	для субсидий на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
	дата возврата средств в областной  бюджет
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	1.
	Субсидия 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	Субсидия n
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



*) Информация приводится раздельно по каждому объекту капитального строительства
                                         Приложение №14
                                         к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                           и оценки эффективности муниципальных программ
[bookmark: P2096]
Методика
оценки эффективности реализации муниципальных
программ (комплексных программ) __________________________________

I. Общие положения

1. Оценка эффективности реализации муниципальных программ (комплексных программ) __________________________________ (далее – муниципальная программа (комплексная программа)) проводится ежегодно. При проведении такой оценки учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая на 31 декабря отчетного года.
2. Оценка эффективности муниципальной программы (комплексной программы) производится с учетом оценки:
степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы);
решение задач структурных элементов муниципальной программы и достижения результатов их реализации (далее – оценка степени реализации структурных элементов);
степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы) осуществляется в два этапа.
3.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации структурных элементов, которая определяется с учетом оценки степени реализации задачи структурного элемента, степени соответствия затрат запланированному уровню и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
3.2. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы), которая определяется с учетом оценки степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы) и эффективности реализации структурных элементов.

II. Оценка степени реализации структурных элементов

5. Степень реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) (СРсэ) (далее – степень реализации структурного элемента) рассчитывается как среднее арифметическое степеней реализации каждой задачи структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
6. Степень реализации задачи структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:

СРi = Пв / П, где:

СРi – степень реализации i-ой задачи структурного элемента;
Пв – количество результатов i-ой задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;
П – количество результатов i-ой задачи структурного элемента основного мероприятия.

III. Оценка степени соответствия произведенных затрат
запланированным затратам

7. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам рассчитывается для каждого структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы).
7.1. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, не содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов);
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году (за исключением расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, и расходов, предусматриваемых на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов).
7.2. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз= МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
7.3. Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам для структурного элемента, содержащего мероприятия (результаты), осуществляемые за счет собственных средств бюджета муниципального образования, так и за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, рассчитывается по следующей формуле:

ССуз = 0,5 * Зф / Зп + 0,5 * МБф / МБп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;
Зп – предусмотренные муниципальной программой (комплексной программой) расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году без учета расходов за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБф – фактически произведенные в отчетном году кассовые расходы на реализацию структурного элемента за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
МБп – предусмотренные сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году за счет поступивших из областного бюджета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.

IV. Оценка эффективности использования средств
бюджета муниципального образования

8. Эффективность использования средств бюджета муниципального образования рассчитывается для каждого структурного элемента как соотношение степени реализации структурного элемента к степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам бюджета муниципального образования по следующей формуле:

Эис = СРсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.
При этом в случае, если значение Эис составляет:
не менее 0, то оно принимается равным 1;
не менее -0,1, но менее 0, – равным 0,9;
не менее -0,2, но менее -0,1, – равным 0,8;
не менее -0,3, но менее -0,2, – равным 0,7;
не менее -0,4, но менее -0,3, – равным 0,6;
не менее -0,5, но менее -0,4, – равным 0,5;
менее -0,5, – равным 0.
В случае если структурный элемент реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств бюджета муниципального образования принимается равной единице.

V. Оценка степени решения задач структурных элементов

9. Для оценки степени решения задач структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) (далее - степень реализации структурного элемента) определяется степень достижения плановых значений каждого результата, характеризующего выполнение задачи структурного элемента.
10. Степень достижения планового значения результата рассчитывается по следующим формулам:
для результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

для результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;
ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.
11. Степень реализации структурного элемента рассчитывается по следующей формуле:
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СРсэ – степень реализации структурного элемента;
СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;
N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.
При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.


VI. Оценка эффективности реализации структурного элемента

12. Эффективность реализации структурного элемента оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации структурного элемента и оценки эффективности использования средств бюджета муниципального образования по следующей формуле:

ЭРсэ = СРсэ * Эис, где:

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента;
СРсэ – степень реализации структурного элемента;
Эис – эффективность использования средств бюджета муниципального образования.
13. Эффективность реализации структурного элемента признается высокой в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.
Эффективность реализации структурного элемента признается средней в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,80.
Эффективность реализации структурного элемента признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРсэ составляет не менее 0,70.
В остальных случаях эффективность реализации структурного элемента признается неудовлетворительной.

VII. Оценка степени достижения цели муниципальной программы (комплексной программы)

14. Для оценки степени достижения цели(ей) муниципальной программы (комплексной программы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
15. Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), рассчитывается по следующим формулам:
для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмппз = ЗПмпф / ЗПмпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПмпп / ЗПмпф, где:

СДмппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы);
ЗПмпф – значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;
ЗПмпп – плановое значение показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
16. Степень реализации муниципальной программы (комплексной программы) рассчитывается по следующей формуле:


СРмп - степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);
СДмппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель(и) муниципальной программы (комплексной программы);
М - число показателей, характеризующих цель(и) муниципальной программы (комплексной программы).
При использовании данной формулы в случаях, если СДмппз > 1 значение СДмппз принимается равным 1.

VIII. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы (комплексной программы)

17. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения цель(и) муниципальной программы (комплексной программы) и оценки эффективности реализации ее структурных элементов по следующей формуле:



ЭРмп – эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы);
СРмп – степень реализации муниципальной программы (комплексной программы);
ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы);
18. Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается средней в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,85.
Эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы (комплексной программы) признается неудовлетворительной.

                                         Приложение №15
                                         к Порядку разработки, реализации, мониторинга 
                                         и оценки эффективности муниципальных программ
[bookmark: P2275]
Методика
оценки эффективности реализации структурных элементов
муниципальных программ (комплексных программ) __________________________________, осуществляемых проектным способом

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальной программы (комплексной программы) ________________________ (далее – муниципальная программа (комплексная программа)), осуществляемых проектным способом (далее – проектные мероприятия), производится по соответствующему приоритетному проекту, региональному проекту ежегодно по итогам отчетного финансового года.
2. При проведении оценки эффективности проектных мероприятий учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.
3. Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:
 (
, где:
)


ЭРпj – эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта;
К – количество проектов в муниципальной программе (комплексной программе).
Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:
 (
, где:
)


Пi – значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;
Рi – значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;
N – количество показателей и результатов, характеризующих реализации приоритетного проекта, регионального проекта.
 (
, где:
)В случае отсутствия в проекте установленных показателей или результатов эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:

При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi)принимается равным 1.
4. Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:
для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Пi (Рi) = Зф / Зп;

для показателей (результатов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Пi (Рi) = Зп / Зф, где:

Зф – фактическое значение показателя (результата);
Зп – плановое значение показателя (результата).
5. Эффективность реализации проектных мероприятий признается высокой в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации проектных мероприятий признается средней в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,85.
Эффективность реализации проектных мероприятий признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп составляет не менее 0,75.
В остальных случаях эффективность реализации проектных мероприятий признается неудовлетворительной.

                                            Приложение №16
                                      к Порядку разработки, реализации, мониторинга
                                и оценки эффективности муниципальных программ
[bookmark: P2325]
Методика
оценки эффективности реализации структурных элементов
муниципальных программ (комплексных программ) __________________________________, осуществляемых за счет средств субсидий
из областного бюджета и средств бюджета муниципального образования,
предусмотренных на обеспечение условий
софинансирования расходов

1. Оценка эффективности реализации структурных элементов муниципальных программ (комплексная программа) __________________________________ (далее – муниципальная программа (комплексная программа), осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств бюджета муниципального образования, предусмотренных на обеспечение условий софинансирования расходов (далее – мероприятия областного субсидирования), производится по соответствующему соглашению о предоставлении субсидии из областного бюджета ежегодно по итогам отчетного финансового года.
2. При проведении оценки эффективности мероприятий областного субсидирования учитывается редакция муниципальной программы (комплексной программы), действующая в отчетном году.
3. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования рассчитывается по следующей формуле:
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Ов – объем средств, подлежащих возврату в областной бюджет в связи с недостижением значений результатов использования i-й федеральной субсидии, рассчитываемый в соответствии с правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образования Оренбургской области;
Ос – объем i-й субсидии из областного бюджета в отчетном году;
N – количество субсидий из областного бюджета.
4. Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается высокой в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,98.
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается средней в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,95.
Эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРф составляет не менее 0,9.
В остальных случаях эффективность реализации мероприятий областного субсидирования признается неудовлетворительной
	
                                            Приложение №17
                                      к Порядку разработки, реализации, мониторинга
                                и оценки эффективности муниципальных программ

Методика
оценки эффективности бюджетных расходов на реализацию
муниципальных программ (комплексных программ) 
__________________________________ по результатам их исполнения

1. Оценка эффективности бюджетных расходов на реализацию муниципальных программ (комплексных программ) ____________________________ (далее - муниципальная программа (комплексная программа)) по результатам их исполнения (далее – оценка произведенных расходов) производится ежегодно в составе комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы (комплексной программы).
2. Оценка эффективности произведенных расходов (ЭБРи) определяется как сумма значений параметров оценки Пj, указанных в таблице.

























Таблица
	N п/п
	Наименование параметра оценки
	Критерии параметра
	Коэффициент параметра
	Вес параметра
	Значение параметра оценки (Пj)
	Максимальное значение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Соблюдение сроков наступления контрольных событий
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	нет
	0
	
	0,00
	

	2.
	Соответствие запланированных затрат на реализацию муниципальной программы фактическим (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов от бюджетных ассигнований, утвержденных сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года, к бюджетным ассигнованиям, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 января отчетного года (без учета межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, и средств бюджета муниципального образования, предназначенных на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов, осуществляемых за счет средств резервных фондов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов), выраженное в процентах) (в случае если муниципальная программа реализуется исключительно за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05


	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	3.
	Полнота использования поступивших из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, учитываемых в муниципальной программе (рассчитывается как отношение абсолютного отклонения кассовых расходов за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение, от утвержденных в сводной бюджетной росписи по состоянию на конец отчетного года к расходам за счет целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета, утвержденным сводной бюджетной росписью по состоянию на конец отчетного года, выраженное в процентах) (при отсутствии в муниципальной программе мероприятий, реализуемых за счет поступающих из областного бюджета целевых межбюджетных трансфертов, присваивается максимальный балл)
	0 процентов
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	0 - 2 процента
	4
	
	0,04
	

	
	
	2 - 5 процентов
	3
	
	0,03
	

	
	
	5 - 10 процентов
	2
	
	0,02
	

	
	
	10 - 15 процентов
	1
	
	0,01
	

	
	
	свыше 15 процентов
	0
	
	0,00
	

	4.
	Количество внесенных в муниципальную программу изменений в отчетном году (за исключением случаев внесения изменений, связанных с отражением средств областного бюджета и средств бюджета муниципального образования на обеспечение условий софинансирования расходов, расходов на осуществление мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов)
	не более 2
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	3
	4
	
	0,04
	

	
	
	4
	3
	
	0,03
	

	
	
	5
	2
	
	0,02
	

	
	
	6
	1
	
	0,01
	

	
	
	7 и более
	0
	
	0,00
	

	5.
	Наличие и объективность обоснования объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в государственной бюджетной отчетности
	да
	5
	0,01
	0,05
	0,05

	
	
	нет
	0
	
	0,00
	

	6.
	Степень достижения цели и значений показателей муниципальной  программы
	100 процентов
	5
	0,04
	0,20
	0,20

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	0,16
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	0,12
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	0,08
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	0,04
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	7.
	Степень реализации структурного элемента муниципальной программы
	100 процентов
	5
	0,03
	0,15
	0,15

	
	
	95 - 100 процентов
	4
	
	0,12
	

	
	
	90 - 95 процентов
	3
	
	0,09
	

	
	
	80 - 90 процентов
	2
	
	0,06
	

	
	
	70 - 80 процентов
	1
	
	0,03
	

	
	
	менее 70 процентов
	0
	
	0,00
	

	8.
	Достоверность достигнутых значений показателей (результатов) на основе сопоставления с данными государственного статистического наблюдения, бухгалтерской и финансовой отчетности)
	достоверны
	5
	0,02
	0,10
	0,10

	
	
	недостоверны
	0
	
	0,00
	

	9.
	Наличие правонарушений, выявленных в ходе внутреннего и внешнего финансового контроля
	да
	0
	0,01
	0
	0,05

	
	
	нет
	5
	
	0,05
	

	10.
	Своевременность приведения муниципальной программы в соответствие с решением СД __________________________________  о бюджете муниципального образования
	да
	5
	0,04
	0,20
	0,20
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